## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2025 г
| Наименование компетенции |  | Программно-проектное управление (Юниоры)
Код | Субкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Анализ и работа с информацией | [6 empty] | 29.5
1 | Анализ и работа с информацией
|  | И | Проанализирована верхнеуровневая проблематика и концепция проекта |  | Документ сдан |  | 1 | 1
|  | И | В документе описаны предпосылки/проблемы, стимулирующие создание проекта |  | В виде текста, таблицы или визуализированной схемы |  | 1 | 1
|  | И | Указано, как сейчас решается данная проблема |  | В виде текста, таблицы или визуализированной схемы |  | 1 | 0.5
|  | И | В документе описана цель проекта |  | При условии, что цель соответствует заданию |  | 4 | 1
|  | И | В документе описаны ожидаемые результаты проекта |  | В виде текста, таблицы или визуализированной схемы |  | 4 | 1
|  | С | Качество описания проблематики, стимулирующей создание проекта |  |  |  | 1 | 2
|  |  |  | 0 | Описано некорректно или изделие не сответствует заданию
|  |  |  | 1 | Описано корректно, с аргументацией
|  |  |  | 2 | Описано корректно, с аргументацией, с подтверждающей статистикой
|  |  |  | 3 | Описано корректно, с аргументацией, с подтверждающей статистикой и в соответствии с отраслевыми трендами
2 | Целеполагание в проектной деятельности
|  | И | Цель проекта конкретна, т.е. не содержит размытых/нечетких формулировок. Отвечает на вопросы: Что? Где? Зачем? |  |  |  | 4 | 1
|  | И | Цель проекта измерима, т.е. достижение результата можно проверить. Отвечает на вопросы: Сколько? Как часто? |  |  |  | 4 | 1
|  | И | Цель проекта достижима в рамках его реализации, указаны доступные ресурсы |  |  |  | 4 | 1
|  | И | Цель проекта релевантна, т.е. значимая в контексте решаемых задач |  | Описано конкретное решение хотя бы одной задачи/проблемы |  | 4 | 1
|  | И | Указаны конкретные временные рамки для достижения цели |  |  |  | 4 | 1
3 | Анализ среды, маркетинговое планирование
|  | И | Проведен анализ потенциальных потребителей, сформулирована целевая аудитория |  | Оценивается при соответствии изделия заданию |  | 6 | 1.5
|  | С | Качество определения потенциальных потребителей проекта |  |  |  | 6 | 2
|  |  |  | 0 | Определены некорректно или нет связи с проблематикой проекта и заданием
|  |  |  | 1 | Определены корректно
|  |  |  | 2 | Определены корректно, приведена аргументация
|  |  |  | 3 | Определены корректно, приведена аргументация. Подробно описан аватар для каждой ЦА и содержит параметры сегментации ЦА в необходимом объеме
|  | И | Проведен анализ конкурентов и/или товаров-заменителей |  | Производимые конкурентами изделия должны быть сопоставимы с разрабатываемым изделием или являться косвенными конкурентами (при отсутствии прямых) |  | 6 | 1.5
|  | И | В анализе конкурентов приведено не менее трех показателей для сравнения |  | Да/нет |  | 6 | 1
|  | И | На основе анализа конкурентов сделаны выводы о конкурентных преимуществах |  | Указаны конкурентные преимущества |  | 6 | 1
|  | И | Описаны ключевые стейкхолдеры проекта |  | Перечисляются стейкхолдеры проекта |  | 6 | 1
|  | С | Качество определения стейкхолдеров проекта |  |  |  | 6 | 2
|  |  |  | 0 | Определены некорректно или нет связи с проблематикой проекта и заданием
|  |  |  | 1 | Определены корректно (минимум 3 шт.)
|  |  |  | 2 | Определены корректно, приведена аргументация (описаны цели и задачи по отношению к каждому стейкхолдеру) - мин. 3 шт.
|  |  |  | 3 | Определены корректно, приведена аргументация. Подробно описаны стейкхолдеры по проекту в количестве не менее 8 шт.
4 | Разработка модели Остервальдера
|  | И | Разработана модель Остервальдера |  | Да/нет |  | 1 | 0.5
|  | И | В модели Остервальдера заполнены все блоки |  | Заполнены все 9 блоков |  | 1 | 0.5
|  | И | Наполнение блоков модели Остервальдера корректно |  | Проверяется при заполнении не менее половины блоков Отсутствует недопонимание значения разделов, прослеживается связь с проектом |  | 1 | 1.5
|  | И | Модель Остервальдера описана системно |  | В модели отсутствуют логические разрывы между блоками и разрывы с проектом |  | 1 | 1.5
5 | Организация работ, организация рабочего пространства
|  | И | Конкурсант неукоснительно соблюдал технику безопасности на площадке |  | Нет ни одного замечания весь период пребывания на площадке |  | 3 | 1
|  | И | Конкурсант неукоснительно соблюдал тайминг на площадке |  | Нет замечаний, связанных с опозданиями |  | 2 | 1
|  | И | Конкурсант не создавал ситуаций, мешающих работе других конкурсантов или экспертов |  | Нет ни одного замечания весь период пребывания на площадке |  | 3 | 1
|  | И | Организация и поддержание эффективного рабочего места |  | Рабочее место организовано рационально, содержится в чистоте и порядке |  | 2 | 1
Б | Системная проработка концепции проекта | [6 empty] | 48
1 | Привлекательность и перспективность идеи
|  | И | Концепт является уникальным и представляет интерес для развития отрасли |  |  |  | 5 | 2
2 | Работа с заказчиком, соответствие его требованиям
|  | И | Изделие решает профессиональные задачи определенной группы потребителей |  | Оценивается, если описано в документации, что табурет является специализированным для профдеятельности, и присутствует собственное производство |  | 5 | 2
|  | И | Производство экономически целесообразно |  | Оценивается, если описано в документации, что табурет является специализированным для профдеятельности, и присутствует собственное производство |  | 5 | 1.5
|  | И | При производстве использованы перерабатываемые или экологически чистые материалы |  | Оценивается, если описано в документации, что табурет является специализированным для профдеятельности, и присутствует собственное производство |  | 5 | 1
|  | И | Изделие устойчиво к опрокидыванию и выдерживает вес не менее 120 кг |  | Оценивается, если описано в документации, что табурет является специализированным для профдеятельности, и присутствует собственное производство |  | 5 | 1.5
|  | И | Модульность конструкции и возможность трансформации |  | Оценивается, если описано в документации, что табурет является специализированным для профдеятельности, и присутствует собственное производство |  | 5 | 2
|  | И | Визуализация работы систем через датчики |  | Оценивается, если описано в документации, что табурет является специализированным для профдеятельности, и присутствует собственное производство |  | 5 | 1
3 | Дизайн-решение
|  | И | В проектном решении обозначен периметр проекта |  | Приведена аргументация |  | 5 | 2
|  | И | В проектном решении обозначен продукт с его смысловым наполнением |  | Указаны характеристики продукта и его конкурентные преимущества |  | 5 | 1
|  | И | В проектном решении обозначены способы продвижения проекта |  | Приведена аргументация |  | 5 | 1.5
|  | И | В проектном решении обозначены каналы сбыта продукта |  | Приведена аргументация |  | 5 | 1.5
|  | И | Место производства аргументировано |  | Приведены аргументы, почему изделие производится именно в этом населенном пункте |  | 5 | 1
|  | И | В дизайн-решении описано, как произодится продукт |  | Описано, из чего производится продукт, приведены основные этапы производства. Может быть приведена блок-схема производства, показывающая последовательность действий |  | 5 | 1
|  | С | Качество описания производства продукта |  |  |  | 5 | 2
|  |  |  | 0 | Отсутствует или выполнено некорректно (предложенные решения не обоснованы/не аргументированы или решение не связано с темой, целью или контекстом проекта)
|  |  |  | 1 | Проектное решение функционально, но не учитывает основные принципы эргономики (удобства и эстетики)
|  |  |  | 2 | Проектное решение функционально, связано с темой, целью, контекстом проекта, есть аргументация по каждому элементу
|  |  |  | 3 | Проектное решение проработано на высшем уровне, в концепте использованы инновационные технологии, решение способствует техническому прогрессу отрасли.
4 | Персонал в проекте
|  | И | Выполнена организационная структура проекта |  | Связана с проектом |  | 7 | 1.5
|  | И | Определены источники подбора персонала |  |  |  | 7 | 1
|  | И | Источники персонала определены и обоснованы. Указаны конкретные каналы (например, профессиональные сообщества, вузы, рекрутинговые агентства) с кратким анализом их преимуществ. |  |  |  | 7 | 2
|  | И | В документации обозначены необходимые компетенции персонала для реализации этапов проекта, приведена аргументация |  |  |  | 7 | 2
|  | И | Организационная структура содержит все необходимые элементы для реализации проекта |  | Корректна, связана с проектом. |  | 7 | 1.5
|  | И | Все элементы в иерархии логически связаны и выстроены правильно. |  |  |  | 7 | 2
5 | Экономика в проектах
|  | И | Выполнен расчет параметров юнит-экономики проекта |  | Документ сдан в формате электронных таблиц |  | 8 | 0.5
|  | И | В модели определен юнит (единица продукта для расчета) и аргументирован |  | Минус 0,9, если нет аргументации |  | 8 | 1
|  | И | Выполнен расчет себестоимости продукта |  | Расчет корректен (учтены необходимые статьи себестоимости, налоги/отчисления) |  | 8 | 1.5
|  | И | Выполнен расчет стоимости продукта для конечного потребителя |  | Расчет корректен (учтены каналы продаж, налог и наценка) |  | 8 | 0.5
|  | И | Выполнен расчет выручки в проекте |  | Расчет корректен |  | 8 | 0.5
|  | И | Выполнен расчет рентабельности |  | Расчет корректен |  | 8 | 1
|  | И | Выполнен расчет точки безубыточности |  | Расчет корректен |  | 8 | 1
|  | И | Выполнен расчет срока окупаемости |  | Расчет корректен |  | 8 | 1
6 | Управление сроками в проектах
|  | И | Выполнена дорожная карта реализации проекта |  | Оценивается при наличии не менее 5 мероприятий |  | 5 | 0.5
|  | И | Нет нарушений в логике дорожной карты |  | Присутствуют все задачи/этапы, последовательность задач/этапов не нарушена |  | 5 | 1
|  | И | Нет нарушений в длительности задач/этапов дорожной карты |  | Да/нет |  | 5 | 1
7 | Управление рисками в проектах
|  | И | Определены ограничения проекта |  | Присутствует аргументация и связь с проектом |  | 5 | 0.5
|  | И | Определены риски проекта |  | Присутствует аргументация и связь с проектом |  | 5 | 1
|  | И | Описаны специфические риски проекта |  | Присутствует аргументация и связь с проектом |  | 5 | 0.5
|  | И | Произведен расчет рисков и ранжирование по значимости |  | Расчеты корректны |  | 5 | 1.5
8 | Системность и логичность проекта
|  | С | Совпадение входов и выходов по каждому блоку |  |  |  | 5 | 2
|  |  |  | 0 | Блоки проекта не связаны и непоследовательно выстроены или большинство блоков проекта отсутствуют
|  |  |  | 1 | Проект содержит большинство блоков. Есть отдельные значительные разрывы между блоками
|  |  |  | 2 | Проект содержит все блоки. Есть незначительные разрывы связей между блоками
|  |  |  | 3 | Проект содержит все блоки, является целостным, нет ни одного логического разрыва
|  | И | В документации присутствуют все разделы проекта |  | Присутствуют все разделы и пункты документации модуля Б, во всех есть информация |  | 10 | 2
В | Формирование презентации проекта | [6 empty] | 12
1 | Навыки представления информации заказчику в виде презентации
|  | И | Презентация разработана |  | Документ сдан, связан с проектом |  | 11 | 1
|  | И | В презентации присутствует единый стиль |  |  |  | 9 | 1
|  | И | Используемая графика и анимация не противоречит единому стилю презентации |  |  |  | 9 | 1
|  | И | Информация представлена последовательно, нет разрывов в изложении |  |  |  | 9 | 2
|  | И | В презентации применяются принцип визуальной коммуникации |  | Количество объектов на слайдах рационально |  | 9 | 0.5
|  | И | Отсутствуют крупные текстовые блоки |  |  |  | 9 | 0.5
|  | И | Инструменты визуализации подобраны рационально и эффективно |  |  |  | 9 | 2
|  | И | Инструменты для управления вниманием (анимация) применяются рационально |  |  |  | 9 | 1
|  | И | Все элементы расположены ровно, нет нерациональных смещений и ошибок в выравнивании |  |  |  | 9 | 1
|  | И | Качество используемой графики (изображений) |  | На изображениях отсутствуют водяные знаки, пиксели, изображения в нужном разрешении и размере |  | 11 | 1
|  | И | Текст на слайдах не содержит ошибок или опечаток |  |  |  | 9 | 1
Г | Защита проекта | [6 empty] | 10.5
1 | Навыки доклада
|  | И | Цель выступления корректна |  |  |  | 9 | 0.5
|  | И | Логика повествования в докладе соблюдена |  |  |  | 9 | 0.5
|  | И | Присутствуют выводы |  |  |  | 9 | 0.5
|  | И | Отсутствует избыточность/недостаточность информации в презентации для инвестора |  |  |  | 9 | 0.5
|  | И | Речь структурирована и корректна |  | Индивидуальные дефекты речи не учитываются |  | 9 | 0.5
|  | И | Отсутствуют слова/звуки-паразиты |  |  |  | 9 | 0.5
|  | И | Применение терминологии корректно |  |  |  | 9 | 0.5
|  | И | Есть зрительный окнтакт с аудиторией при проведении доклада |  |  |  | 9 | 0.5
|  | И | Нет ошибок в преподнесении информации докладчиком (невербальный канал) |  | Минус 1 за отсутствие применения инструментов управления вниманием - паравербальных инструментов (интонации, громкость голоса, паузы, скорость речи) /неэффективное их применение |  | 9 | 2
Минус 1 за неэффективное применение паравербальных инструментов (интонации, громкость голоса, паузы, скорость речи)
|  | И | Соблюден временной регламент при защите проекта |  | Докладчик уложился в отведенное время - 5 минут |  | 2 | 1
|  | С | Корректность ответов на вопросы |  |  |  | 9 | 2
|  |  |  | 0 | Ответы на вопросы не даны/даны на менее, чем на 50%
|  |  |  | 1 | Даны корректные ответы на 50% и более вопросов
|  |  |  | 2 | Даны корректные ответы на все вопросы
|  |  |  | 3 | Даны профессиональные, развернутые ответы на все вопросы, приведена грамотная аргументация
2 | Оформление документации
|  | И | Документация оформлена аккуратно |  | Оценивается по документации модуля Б Единое оформление для однотипных элементов (шрифт, выравнивание), аккуратное оформление таблиц |  | 10 | 0.5
|  | И | В документации отсутствуют опечатки |  | Оценивается по документации модуля Б |  | 10 | 0.5
|  | И | Объем пояснительной записки не превышает 30 страниц |  | Оценивается по документации модуля Б |  | 10 | 0.5
[6 empty] | Итого: |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Системное мышление, анализ и работа с информацией
2 | Организация рабочего пространства
3 | Обеспечение техники безопасности
4 | Управление личной эффективностью
5 | Управление проектами и программами
6 | Маркетинговое планирование, анализ и моделирование
7 | Управление персоналом в проектах
8 | Управление экономикой в проекте
9 | Построение эффективных коммуникаций
10 | Работа с документацией
11 | Работа с ПО