## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2025 г
| Наименование компетенции |  | Программно-проектное управление (Основная)
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Анализ и работа с информацией | [6 empty] | 29.5
| Анализ и работа с информацией | И | Проанализирована верхнеуровневая проблематика и концепция проекта |  | Документ сдан |  |  | 1 | 1
|  | И | В контексте описаны предпосылки/проблемы, стимулирующие создание проекта |  | в виде текста, таблицы или визуализированной схемы | - 0,5 балла, если не указано, как сейчас решается данная проблема |  | 1.5 | 1
|  | И | В контексте описана цель проекта |  | в виде текста, таблицы или визуализированной схемы |  |  | 1 | 4
|  | И | В контексте описаны ожидаемые результаты проекта |  | в виде текста, таблицы или визуализированной схемы |  |  | 1 | 4
|  | С | Качество описания предпосылок/проблематики, стимулирующей создание проекта |  |  |  |  | 2 | 1
|  |  |  | 0 | Описано некорректно
|  |  |  | 1 | Описано верхнеуровнево, не затрагивая ключевые проблемы, задачи
|  |  |  | 2 | Описано детально с указанием ключевых проблем, контекста, но без подтверждающей статистики
|  |  |  | 3 | Описано детально с указанием ключевых проблем, контекста, приведены подтверждающая статистика, используются инструменты инфографики
| Целеполагание в проектной деятельности | И | Цель проекта специфична, т.е. соответствует сфере реализации проекта |  |  |  |  | 1 | 4
|  | И | Цель проекта конкретна, т.е. не содержит размытых/нечетких формулировок. Отвечает на вопросы: Что? Где? Почему? |  |  |  |  | 1 | 4
|  | И | Цель проекта измерима, т.е. достижение результата можно проверить. Отвечает на вопросы: Сколько? Как часто? |  |  |  |  | 1 | 4
|  | И | Цель проекта достижима в рамках его реализации |  |  |  |  | 1 | 4
|  | И | Цель проекта релевантна, т.е. соответствует ожидаемым результатам |  |  |  |  | 1 | 4
| Анализ среды, маркетинговое планирование | И | Проведен анализ потенциальных потребителей, определена целевая аудитория |  |  |  |  | 1.5 | 6
|  | И | Проведен анализ конкурентов и/или товаров-заменителей |  |  |  |  | 1.5 | 6
|  | И | Описаны ключевые стейкхолдеры проекта |  |  |  |  | 1 | 6
|  | С | Качество определения стейкхолдеров проекта |  |  |  |  | 2 | 6
|  |  |  | 0 | Определены некорректно или включают только потенциальных инвесторов
|  |  |  | 1 | Определены верхнеуровнево без связи с ключевыми параметрами проекта
|  |  |  | 2 | Определены корректно, верхнеуровнево. Показана связь с ключевыми параметрами проекта. Сформулированы выводы
|  |  |  | 3 | Определены детально. Есть аргументация привлечения именно этих стейкхолдеров, связанная с ключевыми параметрами проекта. Приведены мероприятия, позволяющие стейкхолдерам ознакомиться с проектом и принять решение об участии. Сформулированы выводы по анализу
|  | С | Качество определения потенциальных потребителей проекта |  |  |  |  | 2 | 6
|  |  |  | 0 | Определены некорректно или не показана связь с проблематикой проекта
|  |  |  | 1 | Определены верхнеуровнево, корректно. Показана связь с ключевыми параметрами проекта
|  |  |  | 2 | Определены корректно, детально. Показана связь с ключевыми параметрами проекта. Описание целевой аудитории не содержит всех значимых показателей ЦА. Сформулированы выводы
|  |  |  | 3 | Определены корректно, детально. Показана связь с ключевыми параметрами проекта. Описание целевой аудитории содержит всех значимых показателей ЦА в необходимом объеме: Географические параметры, социодемографические, другие параметры. Сформулированы выводы
|  | С | Качество определения потенциальных конкурентов/товаров заменителей |  |  |  |  | 2 | 6
|  |  |  | 0 | Определены некорректно или не показана связь с проблематикой проекта или среди конкурентов показаны маркет-плейсы
|  |  |  | 1 | Определены верхнеуровнево, корректно. Показана связь с ключевыми параметрами проекта. Но анализ конкурентов не проведен либо не базируется на качественных и/или количественных характеристиках продукта.
|  |  |  | 2 | Определены детально, корректно. Показана связь с ключевыми параметрами проекта. Проведенный анализ конкурентов базируется на актуальных данных о качественных и/или количественных характеристиках продукта. Выводы по проведенному анализу отсутствуют
|  |  |  | 3 | Определены детально, корректно. Показана связь с ключевыми параметрами проекта. Проведенный анализ конкурентов базируется на актуальных данных о качественных и/или количественных характеристиках продукта. Сформулированы выводы по проведенному анализу
|  | И | Разработана модель Остервальдера |  |  |  |  | 2 | 1
|  | С | Качество модели Остервальдера |  |  |  |  | 2 | 1
|  |  |  | 0 | Отсутствует или выполнена некорректно или заполнены не все блоки
|  |  |  | 1 | Выполнена верхнеуровнево, есть разрывы в блоках, связана с ключевыми параметрами проекта
|  |  |  | 2 | Описано детально, системно, есть некритичные нестыковки
|  |  |  | 3 | Описано детально, системно, для комплексного представления проекта с выводами. Нестыковок между блоками нет
| Организация работ, организация рабочего пространства | И | Конкурсант неукоснительно соблюдал технику безопасности на площадке |  | нет ни одного замечания весь период пребывания на площадке |  |  | 1 | 3
|  | И | Конкурсант неукоснительно соблюдал тайминг на площадке |  | нет замечаний, связанных с опозданиями |  |  | 1 | 2
|  | И | Конкурсант не создавал ситуаций, мешающих работе других конкурсантов или экспертов |  |  |  |  | 1 | 3
|  | С | Организация и поддержание эффективного рабочего места |  |  |  |  | 1 | 2
|  |  |  | 0 | Рабочее место не организовано/организовано нерационально. Рабочее место содержится в беспорядке
|  |  |  | 1 | Рабочее место организовано рационально, но есть замечания к чистоте и упорядоченности отдельных объектов
|  |  |  | 2 | Рабочее место организовано рационально с применением принципов бережливого производства, нет замечаний к чистоте и порядку
|  |  |  | 3 | Рабочее место организовано рационально, содержится в чистоте и порядке. Для организации рабочего места применяются принципы бережливого производства и инструменты визуализации.
Б | Системная проработка концепции проекта | [6 empty] | 48
Привлекательность и перспективность идеи
|  | С | Уникальность и новизна разработанного изделия |  |  |  |  | 2 | 5
|  |  |  | 0 | предлагаемое решение не уникально, полностью скопирована с существующего продукта/проекта или не связано с конкурсным заданием или заявленной целью проекта
|  |  |  | 1 | продукты с подобным функционалом существуют, однако предлагаемое решение имеет преимущества перед аналогами по функционалу и/или стоимости и/или другим важным характеристикам. Однако важность этих отличий не аргументирована или не обоснована корректно
|  |  |  | 2 | продукты с подобным функционалом существуют, однако предлагаемое решение имеет преимущества перед аналогами по функционалу и/или стоимости и/или другим важным характеристикам. Эти отличия носят принципиальный характер, в документации аргументированы или корректно обоснованы
|  |  |  | 3 | Решение представляет собой уникальный продукт, не имеющий аналогов на рынке
Работа с заказчиком, соответствие его требованиям
|  | И | Соответствие проекта минимальным требованиям. Требование 1 |  | в соответствие с указанными требованиями в КЗ |  |  | 1 | 5
|  | И | Соответствие проекта минимальным требованиям. Требование 2 |  | в соответствие с указанными требованиями в КЗ |  |  | 1 | 5
|  | И | Соответствие проекта минимальным требованиям. Требование 3 |  | в соответствие с указанными требованиями в КЗ |  |  | 1 | 5
|  | И | Соответствие проекта дополнительным требованиям КЗ. Требование 1 |  | в соответствие с указанными требованиями в КЗ |  |  | 1.5 | 5
|  | И | Соответствие проекта дополнительным требованиям КЗ. Требование 2 |  | в соответствие с указанными требованиями в КЗ |  |  | 1.5 | 5
|  | И | Соответствие проекта дополнительным требованиям КЗ. Требование 3 |  | в соответствие с указанными требованиями в КЗ |  |  | 1.5 | 5
|  | И | Конкурсант в проекте учёл все дополнительные вводные условия и изменения |  | в соответствие с указанными требованиями в КЗ |  |  | 1.5 | 5
|  | И | Разработано дизайн-решение проекта |  | Документ сдан |  |  | 2 | 5
|  | И | В дизайн-решении обозначен периметр проекта |  |  |  |  | 1 | 5
|  | И | В дизайн-решении обозначен продукт с его смысловым наполнением |  |  |  |  | 1 | 5
|  | И | В дизайн-решении обозначены вопросы продвижения проекта |  |  |  |  | 1 | 5
|  | И | В дизайн-решении обозначены вопросы сбыта продукта/реализации проекта |  |  |  |  | 1 | 5
|  | И | В дизайн-решении обозначено где и как производить продукт |  |  |  |  | 2 | 5
|  | С | Качество разработанного дизайн-решения |  |  |  |  | 2 | 5
|  |  |  | 0 | Отсутствует или выполнено некорректно или предложенные решения не обоснованы/не аргументированы или предлагаемое дизайн-решение не связано с темой, целью или контекстом проекта
|  |  |  | 1 | Выполнено верхнеуровнево, корректно, предлагаемое дизайн-решение связано с темой, целью и контекстом проекта, нет аргументации всех предлагаемых решений
|  |  |  | 2 | Выполнено детально, корректно, предлагаемое дизайн-решение связано с темой, целью и контекстом проекта, есть аргументация большинства предлагаемых решений
|  |  |  | 3 | Выполнено детально, корректно, предлагаемое дизайн-решение связано с темой, целью и контекстом проекта, есть аргументация всех предлагаемых решений. Для улучшения восприятия информации используется инфографика.
| Персонал в проектах | И | В документации обозначены необходимые компетенции персонала для реализации этапов проекта |  |  |  |  | 1.5 | 7
|  | И | Выполнена организационная или организационно-штатная структура проекта |  |  |  |  | 1.5 | 7
|  | И | Определены источники подбора персонала |  |  |  |  | 1 | 7
|  | С | Качество и полнота определения компетенций персонала |  |  |  |  | 2 | 7
|  |  |  | 0 | Отсутствует или выполнено некорректно или предложенные компетенции не обоснованы/не связаны с темой, спецификой проекта
|  |  |  | 1 | Выполнено верхнеуровнево, корректно, не содержит конкретизации по этапам/блокам проекта
|  |  |  | 2 | Выполнено детально, корректно, конкретизировано по большинству этапов/блоков проекта. Есть незначительные логические нестыковки с дорожной картой проекта
|  |  |  | 3 | Выполнено детально, корректно, конкретизировано по всем этапам/блокам проекта и логически увязано с дорожной картой проекта без нестыковок, определены работы/этапы проекта, которые при необходимости будут выполнены на условиях аутсорсинга
|  | С | Качество и полнота выполнения организационной или организационно-штатной структуры проекта |  |  |  |  | 2 | 7
|  |  |  | 0 | Отсутствует или выполнена некорректно, не учитывает специфику проекта
|  |  |  | 1 | Учитывает специфику проекта, но есть нестыковки в системе подчиненности, есть существенные недочеты в определении необходимых элементов структуры
|  |  |  | 2 | Выполнена корректно, структура подходит для данного проекта, все необходимые элементы структуры присутствуют и логически связаны правильно.
|  |  |  | 3 | Выполнена корректно, структура подходит и оптимальна для данного проекта, все необходимые элементы структуры присутствуют и логически связаны правильно. Присутствует грамотная аргументация подготовленной структуры как оптимальной для данного проекта
|  | С | Качество определения источников персонала |  |  |  |  | 2 | 7
|  |  |  | 0 | Источники не определены или определены некорректно
|  |  |  | 1 | Источники подбора определены корректно, верхнеуровнево, без аргументации выбора и конкретики по подбираемому персоналу
|  |  |  | 2 | Источники подбора определены корректно, верхнеуровнево, с аргументацией выбора и конкретикой по подбираемому персоналу
|  |  |  | 3 | Источники подбора определены корректно, детально, с аргументацией выбора и конкретикой по подбираемому персоналу, включают подбор персонала под все этапы проекта (без учета работ, выполняемых по аутсорсингу). Содержат конкретные механизмы взаимодействия с источниками для подбора и отбора персонала
| Экономика в проектах | И | Выполнен расчет основных параметров юнит-экономики проекта |  | Документ сдан |  |  | 1 | 8
|  | И | В модели определен юнит, то есть единица продукта для расчета |  |  |  |  | 1 | 8
|  | И | Выполнен расчет стоимости продукта |  |  |  |  | 1.5 | 8
|  | И | Выполнен расчет затрат на реализацию проекта |  |  |  |  | 1.5 | 8
|  | С | Качество расчетов юнит-экономики проекта |  |  |  |  | 2 | 8
|  |  |  | 0 | Расчеты отсутствуют/выполнены некорректно/не связаны с тематикой и/или спецификой проекта
|  |  |  | 1 | Расчеты выполнены укрупненно, корректно, но не по всем метрикам юнит-экономики или приведенные расчеты не относятся к модели юнит
|  |  |  | 2 | Расчеты выполнены укрупненно, корректно по всем метрикам юнит-экономики. В работе представлен алгоритм/схема/ последовательность расчетов
|  |  |  | 3 | Расчеты выполнены укрупненно, корректно по всем метрикам юнит-экономики. В работе представлен алгоритм/схема /последовательность расчетов, а также источники исходных данных для расчетов
| Управление сроками в проектах | И | Выполнена дорожная карта реализации проекта |  | Документ сдан |  |  | 1 | 5
|  | С | Качество выполнения дорожной карты |  |  |  |  | 2 | 5
|  |  |  | 0 | отсутствует или выполнена некорректно или не связана с текущим проектом
|  |  |  | 1 | выполнена корректно, представлены все этапы, необходимые для реализации проекта. Есть небольшие замечания по логике расположения и длительности этапов
|  |  |  | 2 | выполнена корректно, представлены все этапы, необходимые для реализации проекта. Нет замечаний по логике расположения или продолжительности этапов. Не обозначены ресурсы, необходимые для выполнения этапов
|  |  |  | 3 | выполнена корректно, представлены все этапы, необходимые для реализации проекта. Нет замечаний по логике расположения или продолжительности этапов. Обозначены ресурсы, необходимые для выполнения большинства этапов
| Управление рисками в проектах | И | Определены ограничения и риски проекта |  |  |  |  | 1 | 5
|  | С | Качество проработки ограничений и рисков проекта |  |  |  |  | 2 | 5
|  |  |  | 0 | риски не определены или определены некорректно, не связаны с тематикой и спецификой проекта и условиями его реализации
|  |  |  | 1 | Риски определены корректно, связаны с тематикой и спецификой проекта, условиями его реализации, но не рассчитаны
|  |  |  | 2 | Риски определены и рассчитаны корректно, связаны с тематикой и спецификой проекта, условиями его реализации, но не содержат мер по управлению рисками и снижению потерь при их возникновении
|  |  |  | 3 | Риски определены и рассчитаны корректно, связаны с тематикой и спецификой проекта, условиями его реализации, содержат меры по управлению рисками и снижению потерь при их возникновении
Системность и логичность проекта
|  | С | Совпадение входов и выходов по каждому блоку |  |  |  |  | 2 | 5
|  |  |  | 0 | Блоки проекта не связаны и непоследовательно выстроены или большинство блоков проекта отсутствуют
|  |  |  | 1 | Проект содержит большинство блоков. Есть отдельные значительные разрывы между блоками
|  |  |  | 2 | Проект содержит все блоки. Есть незначительные разрывы связей между блоками
|  |  |  | 3 | Проект содержит все блоки, является целостным, нет ни одного логического разрыва
|  | И | В документации присутствуют все разделы проекта |  |  |  |  | 2 | 10
В | Формирование презентации проекта | [6 empty] | 12
Навыки представления информации заказчику
|  | И | Презентация сформирована |  |  |  |  | 1 | 11
|  | С | В презентации присутствует единый стиль | 0 | Единый стиль отсутствует |  |  | 2 | 9
|  |  |  | 1 | Есть отдельные элементы, противоречащие единому стилю
|  |  |  | 2 | Презентация выполнена в едином стиле
|  |  |  | 3 | Презентация выполнена в едином стиле с учетом подхода "свободной верстки"
|  | С | Логичность и системность представленных данных |  |  |  |  | 2 | 9
|  |  |  | 0 | Структура отсутствует и/или нарушена, логика не ясна
|  |  |  | 1 | Есть отдельные разрывы в логике представления материалов
|  |  |  | 2 | Информация представлена логично, последовательно
|  |  |  | 3 | Информация представлена логично, последовательно с учетом принципов удержания внимания, "закона композиции"
|  | И | В презентации применяются принцип визуальной коммуникации |  | - 0,5 за большое нерациональное количество объектов на слайде (много, мало, нечитаемое) |  |  | 1.5 | 9
- 0,5 за присутствие крупных текстовых блоков
- 0,5 за использование сложносочитаемых элементов (цвета, графика, объекты)
|  | И | Аккуратность |  | - 0,5 за отсутствие системности и выравнивания |  |  | 0.5 | 9
|  | И | Подбор инструментов |  | - 0,5 за нерациональное применение инструментов (каждый тип нерационального использования - неподходящая диаграмма, детализированные таблицы с большими массивами и т.д.) |  |  | 2 | 9
|  | И | Управление вниманием |  | - 0,5 за ошибки в управлении вниманием (за каждый тип ошибок: неуместные эффекты, неиспользование/неверное использование контрастов) |  |  | 2 | 9
|  | И | Качество представленных материалов |  | - 0,5 за некачественные картинки и/или неправильное масштабирование |  |  | 1 | 9
- 0,5 за ошибки/опечатки
Г | Защита проекта | [6 empty] | 10.5
|  | И | Нет ошибок при проведении устной защиты проекта (структура не нарушена) |  | Минус 0,5 за некорректность цели выступления |  |  | 2 | 9
Минус 0,5 за нарушение в логике представления материалов
Минус 0,5 за отсутствие выводов
Минус 0,5 за избыточность/недостаточность информации в презентации для инвестора
|  | И | Нет ошибок в преподнесении информации докладчиком (вербальный канал) |  | Минус 0,5 не структурированность речи |  |  | 2 | 9
Минус 0,5 за наличие слов/звуков-паразитов
Минус 0,5 за некорректное применение терминологии
|  | И | Нет ошибок в преподнесении информации докладчиком (невербальный канал) |  | Минус 0,5 за отсутствие применения инструментов управления вниманием - паравербальных инструментов (интонации, громкость голоса, паузы, скорость речи) /неэффективное их применение |  |  | 2 | 9
Минус 0,5 за неэффективное применение паравербальных инструментов (интонации, громкость голоса, паузы, скорость речи)
|  | И | Соблюден временной регламент при защите проекта |  | Докладчик уложился в отведенное время - 7 минут |  |  | 1 | 2
|  | С | Корректность ответов на вопросы |  |  |  |  | 2 | 9
|  |  |  | 0 | Ответы на вопросы не даны/даны на менее, чем на 50%
|  |  |  | 1 | Даны корректные ответы на 50% и более вопросов
|  |  |  | 2 | Даны корректные ответы на все вопросы без аргументации
|  |  |  | 3 | Даны корректные ответы на все вопросы, приведена грамотная аргументация
|  | С | Оформление документации |  |  |  |  | 1.5 | 10
|  |  |  | 0 | Большая часть требований к оформлению документации не соблюдена, документация не структурирована
|  |  |  | 1 | Документация структурирована, но есть замечания по оформлению
|  |  |  | 2 | Документация структурирована, замечаний по оформлению нет, но отсутствует навигация по документу
|  |  |  | 3 | Документация структурирована, замечаний по оформлению нет, выполнена корректная навигация по документу
[6 empty] | Итого: |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Системное мышление, анализ и работа с информацией
2 | Организация рабочего пространства
3 | Обеспечение техники безопасности
4 | Управление личной эффективностью
5 | Управление проектами и программами
6 | Маркетинговое планирование, анализ и моделирование
7 | Управление персоналом в проектах
8 | Управление экономикой в проекте
9 | Построение эффективных коммуникаций
10 | Работа с документацией
11 | Работа с ПО